РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2023 г.                         № 165

Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы «Читающий Нижнеудинск» Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 г.г. за 2022 год

В целях подведения итогов об исполнении в 2022 году ведомственной целевой программы «Читающий Нижнеудинск» Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2025 г.г., утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 22 сентября 2015 г. № 1305, руководствуясь Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Нижнеудинского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 09.02.2010 г. № 128, статьями 6, 23,  Устава Нижнеудинского муниципального образования, администрация Нижнеудинского  муниципального   образования  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Читающий Нижнеудинск» Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2025 г.г., утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 22 сентября 2015 г. № 1305, за 2022 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования.

Глава Нижнеудинского

муниципального образования	                   Ю.Н. Маскаев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Нижнеудинского муниципального образования

от 17 февраля  2023 г. № 165

Отчет об исполнении

ведомственной целевой программы «Читающий Нижнеудинск» Нижнеудинского муниципального образования на 2018– 2025 г.г

за 2022 год

В 2022 году в рамках мероприятий «Комплектование библиотечного фонда периодическими изданиями» программы была оформлена подписка на 122 наименования периодических изданий; выписано 731 экземпляр газет и журналов на сумму 72,9 тыс. рублей.

В течение года в ведомственную целевую программу были внесены следующие изменения:

- 31 октября 2022 года № 1209 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 22 сентября 2015 года № 1305 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Читающий Нижнеудинск» Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2024 г.г.».

- 26 декабря 2022 года № 1454 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 22 сентября 2015 года № 1305 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Читающий Нижнеудинск» Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2024 г.г.».

В ходе реализации программы целевые показатели выполнены частично. Программа является не достаточно эффективной.

Сведения о достижении целевых показателей ведомственной целевой программы «Читающий Нижнеудинск» Нижнеудинского муниципального образования на 2018 – 2025 г.г.

за 2022 год

| № п/п |  | План | Факт | Отклонение % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования, тыс. руб. | 809.1 | 809.1 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | 1-й год реализации программы (2018 г.) | 400.0 | 400.0 | - |
|  | 2-й год реализации программы (2019 г.) | 199.9 | 199.9 | - |
|  | 3-й год реализации программы (2020 г.) | 136.3 | 136.3 | - |
|  | 4-й год реализации программы (2021 г.) | 0.0 | 0.0 | - |
|  | 5-й год реализации программы (2022 г.) | 72.9 | 72.9 | - |
| 2 | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1 | Количество читателей (чел.) |  |  |  |
|  | До реализации программы | Х | 12 200 | Х |
|  | 1-й год реализации программы (2018 г.) |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 12 200 | 12 272 | +0,6% |
|  | 2-й год реализации программы (2019 г.) |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 12 200 | 11 271 | - 7,6% |
|  | 3-й год реализации программы (2020 г.) |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 12 000 | 6 121 | - 49 % |
|  | 4-й год реализации программы (2021 г.) |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 12 000 | 7 681 | - 36% |
|  | 5-й год реализации программы (2022 г.) |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 11 000 | 9 809 | - 11% |
| 2.2 | Количество книговыдач |  |  |  |
|  | До реализации программы | Х |  | Х |
|  | 1-й год реализации программы (2018 г.) |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 270 000 | 270 254 | +1% |
|  | 2-ой год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 270 000 | 259 190 | -4% |
|  | 3-й год реализации программы (2020 г.) |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 260 000 | 108 762 | -58% |
|  | 4-й год реализации программы (2021 г.) |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 260 000 | 178 373 | -31% |
|  | 5-й год реализации программы (2022 г.) |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 260 000 | 210 674 | - 19% |
| 2.3 | Процент охвата населения чтением |  |  |  |
|  | До реализации программы | Х |  | Х |
|  | 1-й год реализации программы (2018 г.) |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 35% | 36% | +3% |
|  | 2-ой год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 35% | 33 % | -6% |
|  | 3-й год реализации программы (2020 г.) |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 33% | 18% | -45% |
|  | 4-й год реализации программы (2021 г.) |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 33% | 23% | -30% |
|  | 5-й год реализации программы (2022 г.) |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 33 % | 32% | - 3% |

Оценка эффективности реализации программы

Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Целевой показатель 1: Количество читателей | Читатель | 11 000 | 9 809 | - 1 191 | 11 % |
| 2. | Целевой показатель 2: Количество книговыдач | Книговыдача | 260 000 | 210 674 | - 49 326 | 19% |
| 3 | Целевой показатель 3: Процент охвата населения чтением | Читатель | 33 % | 32 % | - 1 | - 3% |

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
|  |  |  |  |  | Тыс. руб. +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Количество читателей Количество книговыдач Процент охвата населения чтением | Комплектование библиотечного фонда периодическими изданиями | Местный бюджет | 72.9 | 72.9 | - | - |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Ведомственная целевая программа «Читающий Нижнеудинск» НМО  на 2018 – 2025 г.г»

(наименование Программы)

за январь - декабрь 2022 года

Исполнитель   Программы:  отдел культуры администрации Нижнеудинского муниципального образования

| Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования (ФБ, ОБ, МБ,ВС) | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплектование библиотечного фонда периодическими изданиями | 4 квартал, 2 квартал | МБ | 72.9 | 72.9 | 72.9 |  | МКУК «ЦБС |
| Итого по Программе |  |  | 72.9 | 72.9 | 72.9 |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  | --- | --- | --- |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  | --- | --- | --- |  |  |
| местные бюджеты (МБ) |  |  | 72.9 | 72.9 | 72.9 |  |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  | --- | --- | --- |  |  |