РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 февраля 2024 г.                      № 240

| Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2018-2025 гг.» за 2023 год |  |
| --- | --- |

Рассмотрев представленный отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  администрации Нижнеудинского муниципального образования отчет об исполнении в 2023 году муниципальной программы  «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании в период 2018-2025 гг.», в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнеудинского муниципального образования и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27 сентября 2013 года №1096, руководствуясь статьями 6, 23, 38 Устава Нижнеудинского муниципального образования, администрация Нижнеудинского муниципального образования п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2018-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования №1483 от 26.09. 2017 г., за 2023 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования и размещению на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования  www.n-udinsk.ru.

Глава Нижнеудинского

муниципального образования                                                             Ю.Н.Маскаев

Приложение к Постановлению

администрации Нижнеудинского

муниципального образования от

27.02.2024 г. № 240

Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2018-2025 гг.» за 2023 год

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Количество пожаров | шт. | 80 | 91 | +11 | 13,8 |  |
| 2. | Количество травмированных людей на пожарах | шт. | 4 | 10 | +6 | 150 |  |
| 3. | Количество погибших людей на пожарах | шт. | 2 | 5 | +3 | 150 |  |

Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2018-2025 гг.» за 2023 год

| № п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб) | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение мероприятия на 2023 год | Фактическое значение мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании в период 2018-2025 гг. |
| 1.1 | Установка гидрантов | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | в течение года | МБ | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  | в течение года | МБ | 5 | 5 | шт. | 51 | 51 |  |
| 1.3 | Мероприятия по обустройству противопожа-рной минерализованной полосы |  | в течение года | МБ | 45 | 43.86 | шт. | 4 | 4 |  |
| 1.4 | Ремонт оборудования водонапорных башен. |  | в течение года | МБ | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 |  |
|  | Итого: | х | х | 50 | 48.86 | х |  |  |  |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Нижнеудинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2018-2025 гг.»

по состоянию на 1 января 2024 года

| N п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 1 января отчетного года | План на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| 1. | Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании в период 2018-2024 гг. | Всего, в том числе: | 50 | 50 | 48.86 |
| 1.1 | Установка гидрантов | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  | 0 | 5 | 5 |
| 1.3 | Мероприятия по обустройству противопожарной минерализованной полосы |  | 0 | 45 | 43.86 |
| 1.4 | Ремонт оборудования водонапорных башен. |  | 50 | 0 | 0 |

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2018-2025 гг.» за 2023 год

На 2023 год по муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании в период 2018-2025 гг.» запланировано 48.86 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году вносились изменения:

- постановление № 86 от 01 февраля 2023года «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 сентября 2017г. № 1483 « Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2018-2024 годы»

По программе «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2018 – 2025 годы.», в  2023 году израсходовано 48.86 тыс. рублей на следующие  мероприятия:

- произведено обновление минерализованных полос на территории Нижнеудинского муниципального образования, длинной 1км 342 метра, районе пер. Чернышевского, ул. Снежной 25, ул. Снежной, ул. Заимка-Муксут в г. Нижнеудинске – 43.86 тыс. рублей;

- для информационного обеспечения и обозначения места нахождения пожарных гидрантов закуплена 51 информационная табличка- 5 тыс. рублей;

В 2023году в Нижнеудинском муниципальном образовании произошло 91 пожар на которых погибло 5 человек и травмировано 10 человек.

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании в на 2018-2025 гг.»

1. Степень достижения целевого показателя муниципальной программы:

Сдц = (0.88+0.4+0,4)/3 = 0,56

Сдп1  = 80/91 = 0,88

Сдп2  = 4/10= 0,4

Сдп3 = 2/5= 0,4

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

УФ  = 48,86/50=0,98

3. Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп = 0,56*0,98 = 0,55

В соответствии с постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 28.11.2017г. №1778 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27.09.2013г. №1096», на основании вышеизложенных расчетов, следует, что уровень эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2018-2025 гг.» удовлетворительной.