**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Нижнеудинское муниципальное образование**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19 февраля 2024 г. № 211 а

### Об утверждении отчета об исполнении

### ведомственной целевой программы

### «Празднование 375- летия города

### Нижнеудинска в 2023 году»

###  В целях подведения итогов об исполнении в 2023 году ведомственной целевой программы «Празднование 375 - летия города Нижнеудинска» в 2023 году, утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26.12.2022 года № 1468, руководствуясь Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Нижнеудинского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 09.02.2010 г. № 128, статьями 6, 23 Устава Нижнеудинского муниципального образования, администрация Нижнеудинского муниципального образования п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Празднование 375- летия города Нижнеудинска» в 2023 году, утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26.12.2022 года № 1468, за 2023 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Нижнеудиского муниципального образования [www.n-udinsk.ru](http://www.n-udinsk.ru) и опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования.

Глава Нижнеудинского

муниципального образования Ю.Н. Маскаев

 ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Нижнеудинского муниципального образования

от 19 февраля 2024 г. № 211 а

**Отчет об исполнении**

**ведомственной целевой программы «Празднование 375-летия города Нижнеудинска» за 2023 год**

В 2023 году в рамках мероприятий программы было запланировано 17 культурно - массовое мероприятие различной тематической направленности. Объем финансирования составил 1 017 500 тыс. рублей.

В течение года в ведомственную целевую программу «Празднование 375-летия города Нижнеудинска в 2023 году**»** были внесены следующие изменения:

- от 02 июня 2023 г. № 719 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 22 декабря 2022 года №1468 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Празднование 375-летия города Нижнеудинска в 2023 году»;

- от 07 августа 2023 г. № 998 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 22 декабря 2022 года №1468 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Празднование 375-летия города Нижнеудинска в 2023 году».

Мероприятия согласно Плану программы, проведены в полном объеме.

 Целевые показатели в ходе реализации программы выполнены с увеличением плановых значений, денежные средства реализованы с сохранением расходования, предусмотренного финансированием, в связи с этим считаем, что программа является очень эффективной.

Сведения о достижении целевых показателей ведомственной целевой программы «Празднование 375-летия города Нижнеудинска в 2023 году»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | План | Факт | Отклонение % |
| 1 | Объем финансирования, тыс. руб. | 1 017,5 | 1 017,5 | - |
| 2 | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1 | Количество организованных культурно - массовых мероприятий, посвященных 375-летию города Нижнеудинска (выставки, викторины, интеллектуальные игры, фестивали) |  |  |  |
|  | До реализации программы | Х |  | Х |
|  | 1-й год реализации программы (2023 год) |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 15 | 19 | 127 |
| 2.2 | Охват населения юбилейными мероприятиями (число посещений мероприятий) |  |  |  |
|  | До реализации программы | Х |  | Х |
|  | 1-й год реализации программы (2023 год) |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 5000 | 5115 | 102 |
| 2.3 | Число публикаций о юбилее города в СМИ и социальных сетях |  |  |  |
|  | До реализации программы | Х |  | Х |
|  | 1-й год реализации программы (2023 год) |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 15 | 18 | 120 |

Оценка эффективности реализации программы

Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Целевой показатель 1:Количество организованных культурно - массовых мероприятий, посвященных 375-летию города Нижнеудинска (выставки, викторины, интеллектуальные игры, фестивали) | Ед. | 15 | 19 | +4 | 127 |
| 2. | Целевой показатель 2:Охват населения юбилейными мероприятиями (число посещений мероприятий | Чел.  | 5000 | 5115 | + 15 | 102 |
| 3. | Целевой показатель 3:Число публикаций о юбилее города в СМИ и социальных сетях | Ед.  | 15 | 18 | +3 | 120 |

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| Тыс. руб.+/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество организованных культурно - массовых мероприятий, посвященных 375-летию города Нижнеудинска (выставки, викторины, интеллектуальные игры, фестивали) | Проведение детской художественной акции по росписи зонтов «Все краски города»  | Местный бюджет | 30.0 | 30.0 | - |  |
| Выставка работ Нижнеудинских художников | - | 0.0 | 0.0  | - | - |
| ВыставкиВикторины Интеллектуальные игрыФестивали Спортивные состязанияКонкурсно-развлекательная программа | - | 0.00.00.00.00.0 | 0.00.00.00.00.0 | - | - |
| Организация и проведение праздника «Твоё величество библиотека» к 110-летию городской библиотеки | Местный бюджет | 110.0 | 110.0 | - |  |
| Праздничная концертная программа, посвященная 375-летию города Нижнеудинска | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Приглашение творческих коллективов на проведение празднования  | Местный бюджет | 363.4 | 363.4 | - | - |
| Изготовление печатной продукции  | Местный бюджет | 72.8 |  72.8 | - | - |
| Праздничное оформление города | Местный бюджет | 279.8 | 279.8 |  |  |
| Праздничный салют | - | 155.9 | 155.9 | - | - |
| 2. Охват населения юбилейными мероприятиями (число посещений мероприятий | Проведение городских культурно-массовых мероприятий | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 3. Число публикаций о юбилее города в СМИ и социальных сетях | Цикл репортажей ко Дню города (19 статей) | - | 5.6 | 5.6 | - | - |
|  | Итого: |  | **1017,5** | **1017,5** | - | - |

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Нижнеудинского муниципального образования

 от 19 февраля 2024 г. № 211 а

**План праздничных мероприятий, посвященных 375-летию города Нижнеудинска**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственные отделы администрации, организации | Плановое количество участников |
| 1 | Обзорная автобусная экскурсия по историческим местам города «**Нижнеудинск, которого вы не видели**» | 14:00 – 17:00 | Место отправления: г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 27 (музей) | Отдел культуры, МКУ МКЦ, Совет ветеранов | 180 |
| 2 | Открытие народной фотовыставки «**Путешествие сквозь время**» | 15:00 – 16:00 | Парк «Прибрежный», лекторий | Отдел культуры, Общественная организация "Доверие" | 120 |
| 3 | Открытая творческая площадка «**Город в песнях и стихах**» | 16:00 – 18:00 | Парк «Прибрежный», лекторий | Общественная организация "Доверие" | 170 |
| 4 | Велопробег «**МЫ ВМЕСТЕ**», посвященный Дню города | 18:00 – 18:30 | Старт от бассейна «Волна», финиш у ДЦ «Спутник» | Отдел спорта и молодежной политики, МКУ ФОК «Труд» |  1 50 |
| 5 | Фестиваль красок «**Яркий Нижнеудинск**» с развлекательной танцевальной программой **«Зажигаем вместе»** | 18:00 – 22:00 | Хоккейный корт у ДЦ «Спутник» | Отдел культуры, МБУ КДО | 450 |
| 6 | Аква дискотека «**На городской Волне**» (18+) | 20:00 – 20:45,21:00 – 21:45 | Бассейн «Волна» | Отдел спорта и молодежной политики, МКУ ФОК «Труд» | 110 |
| 7 | Интерактивная викторина «**Битва поколений**» | 21:00 – 22:00 | Парк «Прибрежный», лекторий | Отдел культуры, МКУК ЦБС, Отдел спорта и молодежной политики, Совет ветеранов, Общественная организация "Доверие" | 180 |
| 8 | Кинопоказ под открытым небом | 22:00 – 23:30 | Парк «Прибрежный», лекторий | Общественная организация "Доверие" | 280 |
| 9 | Соревнования по пляжному волейболу | 10:00 – 12:00 | Волейбольная площадка в парке «Прибрежный» | Отдел спорта и молодежной политики, МКУ ФОК «Труд» | 140 |
| 10 | Соревнования по футболу и стритболу среди городских команд | 10:00 – 12:30 | Стадион ФОК «Труд» | Отдел спорта и молодежной политики, МКУ ФОК «Труд» | 180 |
| 11 | Спортивная эстафета для жителей почетного возраста «**Здоровьем крепчаем, город величаем!**» | 10:00 – 11:00 | Стадион ФОК «Труд» | Отдел спорта и молодежной политики, МКУ ФОК «Труд», Совет ветеранов | 130 |
| 12 | Соревнования по плаванию | 13:00 – 15:00 | Бассейн «Волна» | Отдел спорта и молодежной политики, МКУ ФОК «Труд» | 95 |
| 13 | Интерактивные игровые площадки для детей «**Юбилей собирает друзей**» | 17:00 – 19:00 | Парк у ККЗ «Саяны» | Отдел культуры, МКУК ЦБС | 280 |
| 14 | Выставка-продажа творческих работ Народных мастеров города «**Живые традиции**» | 17:00 – 19:00 | Парк у ККЗ «Саяны» | Отдел культуры, МКУ МКЦ | 100 |
| 15 | **«Мастерская Мэри Поппинс»** - художественная акция по росписи зонтов  | 17:00 – 19:00 | Парк у ККЗ «Саяны» | Отдел культуры, МКУ МКЦ | 85 |
| 16 | **«Тяга штанги без правил» -** спортивные состязания | 17:00 – 19:00 | Парк у ККЗ «Саяны» | Нижнеудинская спортивная школа | 265 |
| 17 | Концертно-развлекательная программа «**Этот город самый лучший!**» - выступление творческих коллективов Городского дворца культуры | 17:00 – 20:30 | Парк у ККЗ «Саяны» | Отдел культуры, МБУ КДО | 700 |
| 18 | Поздравления жителей города с юбилеем от главы города и приглашенных официальных лиц, вручение наград | 19:00 – 19:30 | Парк у ККЗ «Саяны» | Отдел делопроизводства и кадров, Отдел культуры | 500 |
| 19 | Шоу-программа «**Ритмы любимого города**» с участием шоу – балета «Кристалс» и группы «PEPPER BAND» | 20:30 – 23:30 | Парк у ККЗ «Саяны» | Отдел культуры, МБУ КДО | 1000 |
| 20 | Праздничный фейерверк | 23:30 – 23:40 | Парк у ККЗ «Саяны» | Отдел культуры, МБУ КДО | - |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы**

Ведомственная целевая программа «Празднование 375-летия города Нижнеудинска в 2023 году»

**за январь – декабрь 2023 года**

Исполнитель Программы: отдел культуры администрации Нижнеудинского муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствиис Программой | Наименованиецели, задачи, программногомероприятия  | Плановый срок исполнения мероприятия(месяц, квартал)  | Источник финансирования(ФБ, ОБ, МБ, ВС)  | Объем финансирования,предусмотренныйна 2023год, (тыс. руб.)  | Выполненоза отчетный период (тыс. руб.)  | Профинансированоза отчетный период (тыс. руб.)  | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)  | Исполнительмероприятия |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цикл репортажей ко Дню города (19 статей) | июнь – октябрь 2023г. | МБ | 5.6 | 5.6 | 5.6 | Видеоролики местных рекламных агентств | МКУК «МКЦ» |
| 2 | Проведение детской художественной акции по росписи зонтов «Все краски города»  |  июнь 2023г. | МБ | 30.0 | 30.0 | 30.0 | Материалы для акции (краски, кисти, растворители, трафареты) | МКУК «МКЦ» |
| 3 | Выставка работ Нижнеудинских художников | август 2023 г. | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | МКУК «МКЦ» |
| 4578910 | ВыставкиВикторины Интеллектуальные игрыФестивали Спортивные состязанияКонкурсно-развлекательная программа | В течение года 2023г. | МБ | 0.0 | 0.0  | 0.0  |  - | МКУК «ЦБС МКУК «МКЦ»МБУ «КДО» |
| 11 | Организация и проведение праздника «Твоё величество библиотека» к 110-летию городской библиотеки | май2023 г. | МБ | 110.0 | 110.0  | 110.0  | Приобретение оргтехники, проведение юбилея | МКУК «ЦБС» |
| 12 | Праздничная концертная программа, посвященная 375-летию города Нижнеудинска | июнь 2023 г. | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | МБУ «КДО» |
| 13 | Приглашение творческих коллективов на проведение празднования  | июнь 2023 г | МБ | 363.4 | 363.4 | 363.4 | Творческие коллективы г. Иркутска (шоу – балета «Кристалс» и группы «PEPPER BAND») | МБУ «КДО» |
| 14 | Изготовление печатной продукции  | октябрь 2023г. | МБ | 72.8 | 72.8 | 72.8 | Открытки, блокноты, папки, пакеты, ежедневники, ручки | МБУ «КДО» |
| 15 | Праздничное оформление города | октябрь 2023г. | МБ | 279.8 | 279.8 | 279.8 | Баннеры, растяжки, арт-объекты, флаги | МБУ «КДО» |
| 16 | Праздничный салют | июнь 2023 г  | МБ | 155.9 | 155.9 | 155.9 | Фейерверк | МБУ «КДО» |
| Итого по Программе |  |  | **1 017,5** | **1 017,5** | **1 017,5** |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ)  |  |  | --- | --- | --- |  |  |
| областной бюджет (ОБ)  |  |  | --- | --- | --- |  |  |
| местные бюджеты (МБ)  |  |  | **1 017,5** | **1 017,5** | **1 017,5** |  |  |