РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля 2023 г.                      № 160

| Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании в период 2018-2024 гг.» за 2022 год |  |
| --- | --- |

Рассмотрев представленный отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  администрации Нижнеудинского муниципального образования отчет об исполнении в 2022 году муниципальной программы  «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании в период 2018-2024 гг.», в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнеудинского муниципального образования и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27 сентября 2013 года №1096, руководствуясь статьями 6, 23, 38 Устава Нижнеудинского муниципального образования, администрация Нижнеудинского муниципального образования п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании в период 2018-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 сентября 2017 г. №1483, за 2022 год.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Нижнеудинского муниципального образования и размещению на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования  www.n-udinsk.ru.

Глава Нижнеудинского

муниципального образования                                                             Ю.Н.Маскаев

Приложение к Постановлению

администрации Нижнеудинского

муниципального образования от

16 февраля 2023 г. № 160

Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании в период 2018-2024 гг.» за 2022 год

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Количество пожаров | шт. | 86 | 86 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество травмированных людей на пожарах | шт. | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество погибших людей на пожарах | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 |  |

Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании в период 2018-2024 гг.» за 2022 год

| № п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб) | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение мероприятия на 2022 год | Фактическое значение мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании в период 2018-2024 гг. |
| 1.1 | Установка гидрантов | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | в течение года | МБ | 369,12 | 369,12 | шт. | 20 | 20 |  |
| 1.2 | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  | в течение года | МБ | 7,850 | 7,850 | шт. | 1 | 1 |  |
| 1.3 | Мероприятия по обустройству противопожарной минерализованной полосы |  | в течение года | МБ | 180 | 180 | шт. | 1 | 1 |  |
|  | Итого: | х | х | 556,97 | 556,97 | х | 22 | 22 |  |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Нижнеудинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании в период 2018-2024 гг.»

По состоянию на 1 января 2023 года

| N п/п | Наименование программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 1 января отчетного года | План на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| 1. | Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании в период 2018-2024 гг. | Всего, в том числе: | 1050,0 | 556,97 | 556,97 |
| 1.1 | Установка гидрантов | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 290,0 | 369,12 | 369,12 |
| 1.2 | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  | 10,0 | 7,850 | 7,850 |
| 1.3 | Мероприятия по обустройству противопожарной минерализованной полосы |  | 400 | 180 | 180 |
| 1.4 | Ремонт оборудования водонапорных башен. |  | 350,0 | 0 | 0 |

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании в период 2018-2024 гг.» за 2022 год

На 2022 год по муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании в период 2018-2024 гг.» запланировано 1050 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году вносились изменения:

- постановление № 130 от 14 февраля 2022года «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 сентября 2017г. № 1483 « Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2018-2023 годы»

- постановление № 776 от 30 мая 2022года «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 26 сентября 2017г. № 1483 « Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2018-2024 годы»

По программе «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2018 – 2024 годы.», в  2022 году израсходовано 556,9 тыс. рублей на следующие  мероприятия:

- произведено обустройство минерализованной полосы отвода на территории Нижнеудинского муниципального образования, длинной 250 метров, район ул. Чернышевского, в г. Нижнеудинске – 180 тыс. рублей;

- для информационного обеспечения и противопожарной пропаганды, обучения мерам пожарной безопасности изготовлен информационный стенд - 7,850 тыс. рублей;

- произведена закупка 20 штук пожарных гидрантов для установки, взамен неисправных- 369,12 тыс. рублей.

Финансовые изменения учтены решением Думы Нижнеудинского муниципального образования № 42 от 22.12.2022 года О внесении изменений в решение Думы Нижнеудинского муниципального

образования «О бюджете Нижнеудинского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

В 2022году в Нижнеудинском муниципальном образовании произошло 86 пожаров на которых погибло 3 человека и травмировано 5 человек.

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании в период 2018-2024 гг.»

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сдц = 86/86=1

Сдп1  = 5/5=1

Сдп2  = 3/3=1

(1+1+1)/3=1

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

УФ  = 556,97/556,97=1

3. Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп = 1*1 = 1

В соответствии с постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования от 28.11.2017г. №1778 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 27.09.2013г. №1096», на основании вышеизложенных расчетов, следует, что уровень эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Нижнеудинском муниципальном образовании в период 2018-2024 гг.» эффективной.